## exemplo
Código | Atividade | Predecessoras | Durações
A | Atividade 1 | - | 1
B | Atividade 2 | A | 3
C | Atividade 3 | A | 1
D | Atividade 4 | B | 4
E | Atividade 5 | C | 3
F | Atividade 6 | D,E | 2

## não mexer
Código | Atividade | Predecessoras | Quantidade | Unidade | Duração | Distribuição | Paras | Custo operacional
A | Acesso ao túnel | - | 1000 |  | 3 | normal | 3;2 | 10000 | Pegar o valor dividido pela duração e verificar o impacto na função de custo
B | Acesso até a ensecadeira de montante | A |  |  | 1 | normal | 1;0,5 | 10000 | Papulis cap. 5 - transformation random variable
C | Acesso até a ensecadeira de Jusante | - |  |  | 2 | normal | 2;1 | 10000 | Meyer cap. 5
D | Emboque do túnel | A |  |  | 3 | normal | 3;0,5 | 10000 | Production
E | Escavação do túnel | D |  |  | 10 | normal | 10;3 | 10000 | Recuperação de infraestrutura critica
F | Construção da ensecadeira de montante | B,E |  |  | 5 | normal | 5;2 | 10000
G | Construção da ensecadeira de jusante | C |  |  | 2 | normal | 2;0,5 | 10000
H | Esgotamento | F,G |  |  | 7 | normal | 7;2 | 10000
I | Escavação para fundação | H |  |  | 8 | normal | 8;2 | 10000