## Plan
Code | Task Name | Predecessors | Min. | Mode | Max.
A | Barracão + lig.provisórias(água/luz) + projetos/aprovs. | - | 0 |  | 0
B | Infraestrutura(estacas, brocas, baldrames, sapatas) | A | 0 |  | 0
C | Supraestrutura(Vigas, Pilares, cintas, escadas) | B | 0 |  | 0
D | Paredes e Painéis | C | 0 |  | 0
E | Esquadrias | D | 0 |  | 0
F | Vidros e Plásticos | E | 0 |  | 0
G | Coberturas (estruturas e telhas) | C | 0 |  | 0
H | Impermeabilizações | B | 0 |  | 0
I | Revestimentos Internos | H | 0 |  | 0
J | Forros | G | 0 |  | 0
K | Revestimentos Externos | G | 0 |  | 0
L | Pintura Interna | I | 0 |  | 0
M | Pintura externa | K | 0 |  | 0
N | Pisos | I | 0 |  | 0
O | Acabamentos (soleiras, rodapés, peitoril etc.) | N | 0 |  | 0
P | Instalações Elétricas e Telefônicas | D | 0 |  | 0
Q | Instalações Hidráulicas | C | 0 |  | 0
S | Instalações : Esgoto e Águas pluviais | B | 0 |  | 0
T | Louças e Metais | Q | 0 |  | 0
U | Complementos(limpeza final e calafete) | T | 0 |  | 0

## Budget
Code | Type of cost | Task Name | Predecessors | Observation | Costs
A | Construction | Barracão + lig.provisórias(água/luz) + projetos/aprovs. | - | - | 3112.24
B | Construction | Infraestrutura(estacas, brocas, baldrames, sapatas) | A | - | 6407.56
C | Construction | Supraestrutura(Vigas, Pilares, cintas, escadas) | B | - | 17800.16
D | Construction | Paredes e Painéis | C | - | 9438.18
E | Construction | Esquadrias | D | - | 7420.56
F | Construction | Vidros e Plásticos | E | - | 1495.09
G | Construction | Coberturas (estruturas e telhas) | C | - | 11558.02
H | Construction | Impermeabilizações | B | - | 732.29
I | Construction | Revestimentos Internos | H | - | 9374.54
J | Construction | Forros | G | - | 1952.78
K | Construction | Revestimentos Externos | G | - | 5438.87
L | Construction | Pintura Interna | I | - | 3300.02
M | Construction | Pintura externa | K | - | 3016
N | Construction | Pisos | I | - | 10991.61
O | Construction | Acabamentos (soleiras, rodapés, peitoril etc.) | N | - | 1287.83
P | Construction | Instalações Elétricas e Telefônicas | D | - | 5041.41
Q | Construction | Instalações Hidráulicas | C | - | 4702.84
S | Construction | Instalações : Esgoto e Águas pluviais | B | - | 4915.8
T | Construction | Louças e Metais | Q | - | 5564.626
U | Construction | Complementos(limpeza final e calafete) | T | - | 1543.918
CI01 | By time | Resident Engineer |  | Technical staff | 200
CI02 | By time | Site Supervisor / Foreman |  | Technical staff | 150
CI03 | By time | Construction Superintendent |  | Technical staff | 180
CI04 | By time | Storekeeper |  | Support staff | 90
CI05 | By time | Safety Technician |  | Support staff | 120
CI06 | By time | Administrative Assistant |  | Administrative staff | 80
CI07 | By time | Security Guard |  | Safety | 70
CI08 | By time | Temporary Electrical Power |  | Overhead expense | 30
CI09 | By time | Water Supply |  | Overhead expense | 15
CI10 | By time | Telephone / Internet |  | Overhead expense | 10
CI11 | By time | Office Supplies |  | Overhead expense | 8
CI12 | By time | Site Cleaning |  | Overhead expense | 12
CI13 | By time | Site Maintenance |  | Site overhead | 25
CI14 | By time | Temporary Facilities Depreciation |  | Site overhead | 20
CI15 | By time | Construction Insurance |  | Safety / compliance | 10
CI16 | By time | Administrative Vehicle |  | Administrative logistics | 40
CI17 | By time | Fuel (Administrative Use) |  | Administrative logistics | 20
CI18 | By time | Technical Travel |  | Administrative logistics | 15

## Instructions
Total time
120

## multipliers
Code | Task Name | Predecessors | perc.
A | Barracão + lig.provisórias(água/luz) + projetos/aprovs. | - | 20
B | Infraestrutura(estacas, brocas, baldrames, sapatas) | A | 20
C | Supraestrutura(Vigas, Pilares, cintas, escadas) | B | 20
D | Paredes e Painéis | C | 20
E | Esquadrias | D | 20
F | Vidros e Plásticos | E | 20
G | Coberturas (estruturas e telhas) | C | 20
H | Impermeabilizações | B | 20
I | Revestimentos Internos | H | 20
J | Forros | G | 20
K | Revestimentos Externos | G | 20
L | Pintura Interna | I | 20
M | Pintura externa | K | 20
N | Pisos | I | 20
O | Acabamentos (soleiras, rodapés, peitoril etc.) | N | 20
P | Instalações Elétricas e Telefônicas | D | 20
Q | Instalações Hidráulicas | C | 20
S | Instalações : Esgoto e Águas pluviais | B | 20
T | Louças e Metais | Q | 20
U | Complementos(limpeza final e calafete) | T | 20