## deterministico
Código | Atividade | Predecessoras | Durações
A | Atividade 1 | - | 3
B | Atividade 2 | A | 4
C | Atividade 3 | A | 5
D | Atividade 4 | B | 6
E | Atividade 5 | C | 9
F | Atividade 6 | D,E | 4

## não mexer
Código | Atividade | Predecessoras | Quantidade | Unidade | Duração | Distribuição | Paras | Custo operacional
A | Acesso ao túnel | - | 1000 |  | 3 | normal | 3;2 | 10000 | Pegar o valor dividido pela duração e verificar o impacto na função de custo
B | Acesso até a ensecadeira de montante | A |  |  | 1 | normal | 1;0,5 | 10000 | Papulis cap. 5 - transformation random variable
C | Acesso até a ensecadeira de Jusante | - |  |  | 2 | normal | 2;1 | 10000 | Meyer cap. 5
D | Emboque do túnel | A |  |  | 3 | normal | 3;0,5 | 10000 | Production
E | Escavação do túnel | D |  |  | 10 | normal | 10;3 | 10000 | Recuperação de infraestrutura critica
F | Construção da ensecadeira de montante | B,E |  |  | 5 | normal | 5;2 | 10000
G | Construção da ensecadeira de jusante | C |  |  | 2 | normal | 2;0,5 | 10000
H | Esgotamento | F,G |  |  | 7 | normal | 7;2 | 10000
I | Escavação para fundação | H |  |  | 8 | normal | 8;2 | 10000

## probabilistico
Código | Atividade | Predecessoras | Distribuição | Parâmetros
A | Atividade 1 | - | triangular | 0.5,1.0,2.0
B | Atividade 2 | A | triangular | 2.0,3.0,4.0
C | Atividade 3 | A | triangular | 0.5,1.0,1.5
D | Atividade 4 | B | triangular | 3.0,4.0,5.0
E | Atividade 5 | C | triangular | 2.0,3.0,6.0
F | Atividade 6 | D,E | triangular | 1.8,2.0,4.0

## probabilistico_2
Código | Atividade | Predecessoras | Distribuição | Parâmetros
A | Atividade 1 | - | normal | 2.0,1.0
B | Atividade 2 | A | normal | 2.0,1.0
C | Atividade 3 | A | normal | 2.0,1.0
D | Atividade 4 | B | normal | 2.0,1.0
E | Atividade 5 | C | normal | 2.0,1.0
F | Atividade 6 | D,E | normal | 2.0,1.0

## orcamento
Código | Atividade | Quantidade | unidade | Preço unit. (R$) | Preço total (R$)
A | Atividade 1 | 1000 | m2 | 1 | 1000
B | Atividade 2 | 1000 | m2 | 1 | 1000
C | Atividade 3 | 1000 | m2 | 1 | 1000
D | Atividade 4 | 1000 | m2 | 1 | 1000
E | Atividade 5 | 1000 | m2 | 1 | 1000
F | Atividade 6 | 1000 | m2 | 1 | 1000
custo indireto | engenheiro | 1 | mês | 150 | 150
custo indireto | mestre de obras | 10 | dia | 80 | 800
custo indireto | aluguel de container | 30 | hr | 350 | 10500
custo indireto | aluguel de caçamba | 30 | hr | 10 | 300
custo indireto | betoneira | 30 | s | 2 | 60

## custo_diario
custo fixo | 6000
tempo total médio (dias) | 10
custo indireto convertido (R$/dia) | 1181

## redes
Código | Atividade | Predecessoras | min | med | max | cpt_min | cpt_med | cpt_max
A | Atividade 1 | - | 1 | 2 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0.2
B | Atividade 2 | A | 1 | 2 | 4 | 0.1 | 0.8 | 0.1
C | Atividade 3 | A | 1 | 2 | 4 | 0.3 | 0.4 | 0.3
D | Atividade 4 | B | 1 | 2 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0.2
E | Atividade 5 | C | 1 | 2 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0.2
F | Atividade 6 | D,E | 1 | 2 | 4 | 0.2 | 0.6 | 0.2